ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Совместная с правоохранительными органами проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств на реализацию мероприятий адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на 2019–2025 годы»[[1]](#footnote-1)

1. Основание проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265–268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации[[2]](#footnote-2), Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областной закон от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», пункты 2.2.5.1 и 2.2.7.1 плана работы контрольно-счетной палаты на 2023 год, распоряжения председателя контрольно-счетной палаты Архангельской области (далее – КСП АО) от 15.05.2023 № 15-р, от 22.06.2023 № 15/2-р, от 14.08.2023 № 15/3-р.

2. Объекты контрольного мероприятия: администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» Архангельской области[[3]](#footnote-3).

3. Срок проведения контрольного мероприятия: 18 мая 2023 года – 26 июня 2023 года и 14 августа 2023 года – 29 сентября 2023 года.

4. Проверяемый период: 2019–2022 годы (при необходимости текущий период 2023 года).

5. Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием.

В нарушение:

- раздела VI Программы № 153-пп, условий трехстороннего договора о предоставлении и использовании финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда[[4]](#footnote-4) в Программу № 153-пп включены 3 жилых помещения общей площадью 90,1 кв. м, не занятых гражданами, а также 2 жилых помещения общей площадью 53,2 кв. м, не занятых гражданами в связи с их переселением в дома, построенные в рамках адресной программы, реализуемой Архангельской областью в период 2013–2017 годов[[5]](#footnote-5), для расселения которых построено и получено администрацией 5 жилых помещений общей площадью 154,3 кв. м стоимостью строительства 8,92  млн руб. без возмещения администрацией стоимости строительства;

- ст. 16 Федерального закона № 185-ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»[[6]](#footnote-6), паспорта, разделов II, V и Приложения № 1 Программы № 173-пп осуществлено переселение в построенные жилые помещения граждан, не имеющих право на переселение по Программе № 173-пп, чем причинён ущерб бюджету Архангельской области на сумму 4,05 млн руб.;

- раздела V Программы № 153-пп допущено превышение фактической стоимости строительства над расчетной, определенной согласно приказам Минстроя России по этапу 2020 года в размере 39,1 млн руб. и по этапу 2021 года в размере 40,25 млн руб., что влечет необеспеченность финансирования такого превышения средствами Фонда[[7]](#footnote-7);

- раздела VI Программы № 153-пп о контроле министерства строительства Архангельской области за эффективным расходованием финансовых средств, направленных на реализацию Программы, принципов эффективности использования бюджетных средств ст. 34 БК РФ произведено увеличение цены государственного контракта на 54,89 млн руб. в отсутствие на то необходимости, после ввода объекта[[8]](#footnote-8) в эксплуатацию, передачи жилых помещений администрации для заселения их гражданами;

- раздела VI Программы № 153-пп в рамках реализации этапа 2020 года в собственность муниципального образования по государственному контракту передано имущество на 57,42 млн руб. меньше, чем составили фактические затраты на его строительство;

- принципов эффективности использования бюджетных средств ст. 34 БК РФ сумма субсидии, предоставленная лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, в виде дополнительных мер поддержки, сверх потребности граждан в обеспечении благоустроенными жилыми помещениями с учетом полученного возмещения за изъятое жилое помещение, составила 5,94 млн. руб.

6. Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия:

Представления с требованием рассмотреть информацию о выявленных нарушениях, принять меры по их устранению, а также меры по устранению причин и условий выявленных нарушений направлены в адрес министра строительства и архитектуры Архангельской области, министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, главе муниципального образования «Онежский муниципальный район».

Материалы проверки направлены в УМВД России по Архангельской области, прокуратуру Архангельской области.

1. Программа утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп, далее – Программа № 153-пп. [↑](#footnote-ref-1)
2. Далее – БК РФ [↑](#footnote-ref-2)
3. Далее – администрация [↑](#footnote-ref-3)
4. Далее – договор [↑](#footnote-ref-4)
5. Далее – Программа № 173-пп [↑](#footnote-ref-5)
6. Далее – Закон № 185-ФЗ [↑](#footnote-ref-6)
7. ППК "Фонд развития территорий" – Фонд [↑](#footnote-ref-7)
8. многоквартирный жилой дом в г. Онеге [↑](#footnote-ref-8)