ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Совместная с правоохранительными органами проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств на реализацию мероприятий адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на 2019–2025 годы»[[1]](#footnote-1)

1. Основание проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265–268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областной закон от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», пункты 2.2.5.1 и 2.2.7.1 плана работы контрольно-счетной палаты на 2023 год, распоряжение председателя контрольно-счетной палаты Архангельской области от 04.09.2023 № 25-р.

2. Объекты контрольного мероприятия:

- администрация Котласского муниципального округа Архангельской области[[2]](#footnote-2),

- администрация муниципального образования «Приводинское»,

- администрация муниципального образования «Черемушское»,

- администрация муниципального образования «Сольвычегодское»,

- администрация муниципального образования «Шипицынское».

3. Срок проведения контрольного мероприятия: 4 сентября 2023 года – 28 ноября 2023 года.

4. Проверяемый период: 2019–2022 годы (при необходимости текущий период 2023 года).

5. Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:

- выявлены отклонения по площади двух аварийных помещений (общей площадью 81,6 кв. м), включенных в Программу № 153-пп, в связи с отсутствием в жилых помещениях зарегистрированных граждан, что указывает на недостоверность сведений, направленных администрацией Котласского МО в заявке для участия в программе;

- на момент проверки в Программу № 153-пп включены 3 пустующие жилые помещения (общей площадью 92,35 кв. м), переселение из которых не осуществляется;

- в нарушение положений Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области[[3]](#footnote-3) на осуществление мероприятий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, условий соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского поселения «Приводинское» в 2022 году не достигнуто плановое значение результатов использования субсидии. При плановом значении общей площади расселенных аварийных жилых помещений 902,0 кв. м фактическое исполнение составило 724,8 кв. м. Обязательства по соглашению прекращены, реализация этапа 2022 года не завершена;

- в нарушение положений Порядка предоставления субсидии, договора о предоставлении и использовании финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного фонда от 31.07.2019 и соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета от 30.07.2021 с администрацией Котласского муниципального района расселенная площадь за 2021 год составила 103,4 кв. м вместо 344,3 кв. м. Плановое значение не достигнуто в связи с заключением администрацией МО «Черемушское» 8 договоров социального найма на жилые помещения площадью 240,9 кв. м только в 2022 году.

Кроме того, отмечено, что Порядок предоставления лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах и признанных в установленном порядке аварийными, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии[[4]](#footnote-4), не ограничивающий размер дополнительных мер поддержки стоимостью затрат на приобретение нового жилого помещения за вычетом полученного возмещения за изъятое жилое помещение, приводит к неэффективному использованию средств бюджета Архангельской области. Сумма субсидии в 2022 году, предоставленная сверх потребности граждан в обеспечении благоустроенными жилыми помещениями с учетом полученного возмещения за изъятое жилое помещение, составила 9,3 млн руб.

6. Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия:

Представления с требованием рассмотреть информацию о выявленных нарушениях, принять меры по их устранению, а также меры по устранению причин и условий выявленных нарушений направлены в адрес министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, главе Котласского МО Архангельской области.

Материалы проверки направлены в УМВД России по Архангельской области.

1. Программа утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп, далее – Программа № 153-пп [↑](#footnote-ref-1)
2. Далее – администрация Котласского МО, Котласский МО [↑](#footnote-ref-2)
3. Далее – Порядок предоставления субсидии [↑](#footnote-ref-3)
4. В составе Программы №153-пп [↑](#footnote-ref-4)