ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

совместная с правоохранительными органами проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия «Строительство пристройки на 200 учащихся к зданию школы в пос. Приводино Котласского района» в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»

1. Основание проведения контрольного мероприятия: в соответствии со статьями 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», областным законом от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», обращение правоохранительных органов и п. 2.2.2.3 плана работы контрольно-счетной палаты на 2024 год.

2. Объект контрольного мероприятия: государственное казенное учреждение Архангельской области «Главное управление капитального строительства».

3. Срок проведения контрольного мероприятия: 29.11.2024 – 07.02.2025

4. Проверяемый период: период строительства объекта.

5. Объем проверенного финансирования составил 126,5 млн. руб.

5.1. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено нецелевое использование бюджетных средств в общей сумме 2,8 млн. руб. при приемке и оплате по контракту невыполненных строительно-монтажных работ.

5.2. Установлены нарушения, повлекшие причинение ущерба бюджету Архангельской области в размере 0,9 млн. руб., в том числе:

 - в связи с нарушением порядка при определении НМЦК завышена сметная стоимость работ;

 - завышение стоимости фактически установленного оборудования;

- в связи с применением неправомерных индексов к стоимости доставки, монтажа и пуско-наладки оборудования.

5.3. Выявлены нарушения требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при приемке к учету фактов хозяйственной жизни, не имевших место быть на момент приемки и оплаты.

 5.4. По результатам мероприятия установлено нарушение требований части 1 статьи 53 ГРК РФ, пунктов 2, 6 Положения о порядке проведения строительного контроля № 468 при исполнении обязанностей ГКУ АО «ГУКС» по осуществлению строительного контроля.

5.5. Зафиксированы нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ в части срока предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств и отсутствия предъявленных заказчиком требований об оплате неустойки (пени, штрафа) в связи с нарушенным сроком.

6. В целях реализации результатов контрольного мероприятия руководителю учреждения вынесено представление, в адрес министерства строительства и архитектуры Архангельской области и Архангельскому областному Собранию депутатов направлены информационные письма.