ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка использования средств, выделенных из областного бюджета на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта

«Средняя общеобразовательная школа на 352 учащихся с интернатом
на 80 мест в пос. Шалакуша Няндомского района»»

1. Основание проведения контрольного мероприятия: в соответствии со статьями 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», областным законом от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», обращением правоохранительных органов и п. 2.2.7.1 плана работы контрольно-счетной палаты на 2025 год.

2. Объект контрольного мероприятия: Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области.

3. Срок проведения контрольного мероприятия: с 13 февраля по 7 апреля 2025 года.

4. Проверяемый период:период строительства объекта.

5. Объем проверенного финансирования составил 522,1 млн. руб.

5.1. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено нецелевое использование бюджетных средств в общей сумме 1,4 млн. руб., в том числе при приемке и оплате по контракту невыполненных строительно-монтажных работ;

5.2. Установлены нарушения, повлекшие причинение ущерба бюджету Архангельской области в размере 4,93 млн. руб., в связи с осуществлением излишнего расходования бюджетных средств.

5.3. В нарушение требований инструкций ведения бухгалтерского учета и отчетности не оприходованы материалы, полученные в результате демонтажных работ.

5.4. Выявлено нарушение статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации при приемке и оплате расходов подрядчика по вывозу материалов от демонтажа.

5.5. По результатам мероприятия установлено нарушение требований части 1 статьи 53 ГРК РФ, пунктов 2, 6 Положения о порядке проведения строительного контроля № 468 при исполнении обязанностей ГАУ АО «ГУКС» по осуществлению строительного контроля.

6. В целях реализации результатов контрольного мероприятия Управлению строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области вынесено представление, в адрес министерства финансов Архангельской области направлено уведомление о применении бюджетных мер принуждения, в адрес министерства строительства Архангельской области и Архангельскому областному Собранию депутатов направлены информационные письма, направлено обращение в правоохранительные органы о возможных признаках состава уголовного преступления.