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О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка соблюдения отдельными муниципальными образованиями, городскими округами Архангельской области бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств на реализацию адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы»[footnoteRef:1]. [1:  Далее - адресная программа, программа, АП № 153-пп] 

1. Основание проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», закон Архангельской области от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», п. 2.2.5.1 плана работы контрольно-счетной палаты на 2026 год, распоряжение № 13-р от 19.05.2026.
2. Объект контрольного мероприятия - Администрация городского округа «Город Новодвинск».
3. Срок проведения контрольного мероприятия на объекте контроля: с 19 мая по 20 октября 2026 года.
4. Проверяемый период: 2019-2025 годы.
5. Некоторые нарушения и недостатки, выявленные в ходе контрольного мероприятия:
5.1) в нарушение п. 3 ст. 139 БК РФ, абз. 26 разд. VI механизма реализации адресной программы, п. 8 Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области, п. 1.2. Договора от 31.06.2019 № 25/2019, пункта 4.3.9 соглашения от 03.02.2020 № 3/2020 допущено превышение предельной расчетной стоимости 1 м² общей площади жилого помещения с оплатой за счет средств Фонда и областного бюджета вместо местного бюджета:
- по этапу 2020 года по 20 соглашениям на сумму 1,1 млн.руб.; 
- по этапу 2021 года по 9 соглашениям на сумму 0,5 млн.руб.;
5.2) в нарушение п. 3 ст. 16 Закона № 185-ФЗ, разд. VI механизма реализации адресной программы, ст. 15, 60, 62, ч. 1 69, ч. 5 ст. 83, ст. 85 ЖК РФ, п. 50 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (утв. постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47), по адресной программе переселена гр. М.Н.В., не проживавшая в аварийном помещении и постоянно проживающая по иному адресу с 2008 года, что повлекло неправомерные расходы на ее переселение и ущерб бюджету области в размере 2,2 млн.руб.;
5.3) в нарушение п. 127-129 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений (утв. приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н), п. 15 ФСБУ «Основные средства» (утв. приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н), в стоимости объекта не учтены расходы подрядчику, выплаченные по исполнительному листу, на сумму 0,95 млн.руб.;
5.4) в нарушение ст. 140, 162 БК РФ субвенция на приобретение жилых помещений израсходована на предоставление по договорам социального найма 5 специализированных жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в размере, превышающем стоимость строительства таких помещений, что в силу статьи 306.4 БК РФ является нецелевым расходованием средств областного бюджета на сумму 1,5 млн.руб.; 
5.5) в нарушение разд. VI механизма реализации адресной программы, оплата превышения общей площади построенного жилого помещения (по этапам: 2020 год - 497,17 м², 2023 год – 287,6 м²) над общей площадью ранее занимаемого и одновременно больше установленной нормы площади жилого помещения, что не соответствует ст. 34 БК РФ и привело к неэффективному использованию средств бюджета области на сумму 31,4 млн.руб.;
5.5) порядок предоставления лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии не обеспечивает  эффективное расходование бюджетных средств, что в 6 случаях повлекло расходование субсидии сверх потребности граждан в обеспечении благоустроенными жилыми помещениями на сумму 2,4 млн.руб.
6. Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия:
В целях устранения выявленных нарушений направлены:
- представления в адрес Администрации городского округа «Город Новодвинск», министра строительства и архитектуры Архангельской области, министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области; 
- уведомление о применении бюджетных мер принуждения в адрес министерства финансов Архангельской области;
- отчет по контрольному мероприятию в адрес Архангельского областного Собрания депутатов;
- обращение в адрес прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.
